## 様式１
様式－1 | [28 empty] | （甲）
工事（変更)工程表 | [9 empty] | 工事名
工事場所
請負代金額
[7 empty] | 年 月 日 |  |  | 契約年月日
（宛先） | [9 empty] | 着工年月日
白 山 市 長 | [9 empty] | 完成年月日
| 受注者 | [8 empty] | （注） | 1 | 工種の欄の頭書に「準備工」を。最後尾に「後片付工」を記載し、工期と一致させること。
| 住 所 | [9 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
| 氏 名 | [9 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
[11 empty] | 4 | ２枚以上にわたる場合には、ページ番号を記載すること。
[11 empty] | 5 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
記
工種 | 種別 | 数量 | 単位 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
進 捗 率 （％）
１ | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出させること。
２ | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第9条第2項の規定に基づき、監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。
※数量欄は、設計書に記載されている数量を記入する。

## 様式１追記分
（乙）
工種 | 種別 | 数量 | 単位 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
進 捗 率 （％）